## FASES DE DESARROLLO (PUD)
FASE | Inicio | Elaboración (it0+it1) | Construcción | [13 empty] | Transición
Iteración | it0 | it1 | it2 | it3 | it4 | it5 | it6 | it7 | it8 | it9 | it10 | it11 | it12 | it13 | it14 | it15 | itf
Coste(€) | 1000 | [15 empty] | 2000
Duración (horas) | 40 | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80
Días laborales | 5 | 8 | [14 empty] | 10
| FASE | Inicio | Elaboración (it0+it1) | Construccion (it2+it15) | Transición
| Iteración | it0 | it1-it2 | it3-it15 | itf
| Coste(€) | 1000 | 3220 | 12760 | 2000
| Duración (horas) | 40 | 62 | 263 | 80
| Días laborales | 5 | 8 | 33 | 10

## DESGLOSE DE ITERACIONES (PUD)
ITERACIONES |  | it1 (linea base) (CDU 3) |  |  |  |  | it2 (linea base) (CDU 8) |  |  |  |  | it3(CDU 5) |  |  |  |  | it4(CDU 6) |  |  |  |  | it5(CDU 10) |  |  |  |  | it6(CDU 14) |  |  |  |  | it7(CDU 4) |  |  |  |  | it8(CDU 1) |  |  |  |  | it9(CDU 11) |  |  |  |  | it10(CDU 12) |  |  |  |  | it11(CDU 13) |  |  |  |  | it12(CDU 7) |  |  |  |  | it13(CDU 9) |  |  |  |  | it14(CDU 2) |  |  |  |  | it15(CDU 15) |  |  |  |  | it16 (CDU 16) |  |  |  |  | TOTAL
RRHH |  | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P
RH1(R+A) |  | it1 (linea base) (CDU 3) R: 3; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it2 (linea base) (CDU 8) R: 1; it2 (linea base) (CDU 8) A: 2; it3(CDU 5) R: 1; it3(CDU 5) A: 1; it4(CDU 6) A: 1; it5(CDU 10) R: 1; it5(CDU 10) A: 2; it6(CDU 14) R: 1; it7(CDU 4) R: 1; it7(CDU 4) A: 2; it8(CDU 1) R: 1; it8(CDU 1) A: 2; it9(CDU 11) R: 1; it9(CDU 11) A: 1; it10(CDU 12) R: 2; it10(CDU 12) A: 2; it11(CDU 13) R: 2; it11(CDU 13) A: 2; it12(CDU 7) R: 1; it12(CDU 7) A: 1; it13(CDU 9) R: 1; it13(CDU 9) A: 1; it14(CDU 2) R: 2; it14(CDU 2) A: 2; it15(CDU 15) R: 1; it16 (CDU 16) R: 1; it16 (CDU 16) A: 1 | 43
RH2(R+A) |  | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 4; it2 (linea base) (CDU 8) R: 2; it2 (linea base) (CDU 8) A: 1; it3(CDU 5) A: 1; it4(CDU 6) R: 1; it4(CDU 6) A: 1; it5(CDU 10) R: 2; it5(CDU 10) A: 2; it6(CDU 14) A: 1; it7(CDU 4) R: 1; it7(CDU 4) A: 1; it8(CDU 1) R: 1; it8(CDU 1) A: 2; it9(CDU 11) A: 2; it10(CDU 12) R: 2; it10(CDU 12) A: 1; it11(CDU 13) R: 2; it11(CDU 13) A: 2; it12(CDU 7) R: 1; it12(CDU 7) A: 2; it13(CDU 9) R: 1; it13(CDU 9) A: 2; it14(CDU 2) R: 2; it14(CDU 2) A: 2; it15(CDU 15) R: 1; it15(CDU 15) A: 1; it16 (CDU 16) R: 1 | 44
RH3(D+I) |  | it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 11; it2 (linea base) (CDU 8) D: 2; it2 (linea base) (CDU 8) I: 3; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 1; it4(CDU 6) D: 1; it4(CDU 6) I: 2; it5(CDU 10) D: 3; it5(CDU 10) I: 4; it6(CDU 14) D: 1; it6(CDU 14) I: 5; it7(CDU 4) D: 1; it7(CDU 4) I: 2; it8(CDU 1) D: 4; it8(CDU 1) I: 7; it9(CDU 11) D: 1; it9(CDU 11) I: 3; it10(CDU 12) D: 2; it10(CDU 12) I: 2; it11(CDU 13) D: 2; it11(CDU 13) I: 2; it12(CDU 7) D: 1; it12(CDU 7) I: 2; it13(CDU 9) D: 1; it13(CDU 9) I: 3; it14(CDU 2) D: 2; it14(CDU 2) I: 2; it15(CDU 15) D: 1; it15(CDU 15) I: 3; it16 (CDU 16) D: 1; it16 (CDU 16) I: 3 | 81
RH4(D+I) |  | it1 (linea base) (CDU 3) D: 3; it1 (linea base) (CDU 3) I: 10; it2 (linea base) (CDU 8) D: 2; it2 (linea base) (CDU 8) I: 4; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 2; it4(CDU 6) D: 1; it4(CDU 6) I: 1; it5(CDU 10) D: 4; it5(CDU 10) I: 4; it6(CDU 14) D: 1; it6(CDU 14) I: 5; it7(CDU 4) I: 4; it8(CDU 1) D: 4; it8(CDU 1) I: 7; it9(CDU 11) I: 3; it10(CDU 12) D: 3; it10(CDU 12) I: 3; it11(CDU 13) D: 3; it11(CDU 13) I: 2; it12(CDU 7) D: 2; it12(CDU 7) I: 2; it13(CDU 9) D: 2; it13(CDU 9) I: 2; it14(CDU 2) D: 3; it14(CDU 2) I: 2; it15(CDU 15) D: 1; it15(CDU 15) I: 3; it16 (CDU 16) D: 1; it16 (CDU 16) I: 3 | 88
RH5(P) |  | it1 (linea base) (CDU 3) P: 2; it2 (linea base) (CDU 8) P: 1; it4(CDU 6) P: 1; it5(CDU 10) P: 1; it6(CDU 14) P: 3; it7(CDU 4) P: 3; it8(CDU 1) P: 1; it9(CDU 11) P: 2; it10(CDU 12) P: 3; it11(CDU 13) P: 1; it12(CDU 7) P: 1; it13(CDU 9) P: 1; it14(CDU 2) P: 1; it15(CDU 15) P: 2; it16 (CDU 16) P: 1 | 24
RH6(P) |  | it1 (linea base) (CDU 3) P: 2; it2 (linea base) (CDU 8) P: 2; it3(CDU 5) P: 1; it5(CDU 10) P: 2; it6(CDU 14) P: 2; it7(CDU 4) P: 3; it8(CDU 1) P: 2; it9(CDU 11) P: 1; it10(CDU 12) P: 3; it11(CDU 13) P: 1; it12(CDU 7) P: 1; it13(CDU 9) P: 1; it14(CDU 2) P: 1; it15(CDU 15) P: 1; it16 (CDU 16) P: 2 | 25
HORAS |  | it1 (linea base) (CDU 3) R: 42; it2 (linea base) (CDU 8) R: 20; it3(CDU 5) R: 9; it4(CDU 6) R: 9; it5(CDU 10) R: 25; it6(CDU 14) R: 19; it7(CDU 4) R: 18; it8(CDU 1) R: 31; it9(CDU 11) R: 14; it10(CDU 12) R: 23; it11(CDU 13) R: 19; it12(CDU 7) R: 14; it13(CDU 9) R: 15; it14(CDU 2) R: 19; it15(CDU 15) R: 14; it16 (CDU 16) R: 14 | 305
COSTE |  | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2140; it2 (linea base) (CDU 8) R: 1080; it3(CDU 5) R: 510; it4(CDU 6) R: 510; it5(CDU 10) R: 1380; it6(CDU 14) R: 710; it7(CDU 4) R: 830; it8(CDU 1) R: 1520; it9(CDU 11) R: 670; it10(CDU 12) R: 1240; it11(CDU 13) R: 1220; it12(CDU 7) R: 810; it13(CDU 9) R: 840; it14(CDU 2) R: 1220; it15(CDU 15) R: 650; it16 (CDU 16) R: 650 | 15980
[13 empty] | Prioridad | (Todas)
[13 empty] | Etiquetas de fila | Suma de R | Suma de A | Suma de D | Suma de I | Suma de P
[13 empty] | CDU1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3
CDUs | Prioridad | it1 (linea base) (CDU 3) R: R; it1 (linea base) (CDU 3) A: A; it1 (linea base) (CDU 3) D: D; it1 (linea base) (CDU 3) I: I; it1 (linea base) (CDU 3) P: P; it3(CDU 5) A: CDU10; it3(CDU 5) D: 3; it3(CDU 5) I: 4; it3(CDU 5) P: 7; it4(CDU 6) R: 8; it4(CDU 6) A: 3
CDU1 | 4 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 4; it1 (linea base) (CDU 3) D: 8; it1 (linea base) (CDU 3) I: 14; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3; it3(CDU 5) A: CDU11; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 1; it4(CDU 6) R: 6; it4(CDU 6) A: 3
CDU2 | 6 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 4; it1 (linea base) (CDU 3) A: 6; it1 (linea base) (CDU 3) D: 10; it1 (linea base) (CDU 3) I: 16; it1 (linea base) (CDU 3) P: 4; it3(CDU 5) A: CDU12; it3(CDU 5) D: 4; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 5; it4(CDU 6) R: 5; it4(CDU 6) A: 6
CDU3 | 1 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 5; it1 (linea base) (CDU 3) A: 7; it1 (linea base) (CDU 3) D: 5; it1 (linea base) (CDU 3) I: 21; it1 (linea base) (CDU 3) P: 4; it3(CDU 5) A: CDU13; it3(CDU 5) D: 4; it3(CDU 5) I: 4; it3(CDU 5) P: 5; it4(CDU 6) R: 4; it4(CDU 6) A: 2
CDU4 | 4 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 1; it1 (linea base) (CDU 3) I: 6; it1 (linea base) (CDU 3) P: 6; it3(CDU 5) A: CDU14; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 1; it3(CDU 5) P: 2; it4(CDU 6) R: 10; it4(CDU 6) A: 5
CDU5 | 2 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 1; it1 (linea base) (CDU 3) A: 2; it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 3; it1 (linea base) (CDU 3) P: 1; it3(CDU 5) A: CDU15; it3(CDU 5) D: 2; it3(CDU 5) I: 1; it3(CDU 5) P: 2; it4(CDU 6) R: 6; it4(CDU 6) A: 3
CDU6 | 2 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 1; it1 (linea base) (CDU 3) A: 2; it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 3; it1 (linea base) (CDU 3) P: 1; it3(CDU 5) A: CDU16; it3(CDU 5) D: 2; it3(CDU 5) I: 1; it3(CDU 5) P: 2; it4(CDU 6) R: 6; it4(CDU 6) A: 3
CDU7 | 5 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 3; it1 (linea base) (CDU 3) I: 4; it1 (linea base) (CDU 3) P: 2; it3(CDU 5) A: CDU2; it3(CDU 5) D: 4; it3(CDU 5) I: 6; it3(CDU 5) P: 10; it4(CDU 6) R: 16; it4(CDU 6) A: 4
CDU8 | 1 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 3; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 4; it1 (linea base) (CDU 3) I: 7; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3; it3(CDU 5) A: CDU3; it3(CDU 5) D: 5; it3(CDU 5) I: 7; it3(CDU 5) P: 5; it4(CDU 6) R: 21; it4(CDU 6) A: 4
CDU9 | 5 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 3; it1 (linea base) (CDU 3) I: 5; it1 (linea base) (CDU 3) P: 2; it3(CDU 5) A: CDU4; it3(CDU 5) D: 2; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 1; it4(CDU 6) R: 6; it4(CDU 6) A: 6
CDU10 | 3 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 3; it1 (linea base) (CDU 3) A: 4; it1 (linea base) (CDU 3) D: 7; it1 (linea base) (CDU 3) I: 8; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3; it3(CDU 5) A: CDU5; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 2; it3(CDU 5) P: 2; it4(CDU 6) R: 3; it4(CDU 6) A: 1
CDU11 | 4 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 1; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 1; it1 (linea base) (CDU 3) I: 6; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3; it3(CDU 5) A: CDU6; it3(CDU 5) D: 1; it3(CDU 5) I: 2; it3(CDU 5) P: 2; it4(CDU 6) R: 3; it4(CDU 6) A: 1
CDU12 | 4 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 4; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 5; it1 (linea base) (CDU 3) I: 5; it1 (linea base) (CDU 3) P: 6; it3(CDU 5) A: CDU7; it3(CDU 5) D: 2; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 3; it4(CDU 6) R: 4; it4(CDU 6) A: 2
CDU13 | 4 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 4; it1 (linea base) (CDU 3) A: 4; it1 (linea base) (CDU 3) D: 5; it1 (linea base) (CDU 3) I: 4; it1 (linea base) (CDU 3) P: 2; it3(CDU 5) A: CDU8; it3(CDU 5) D: 3; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 4; it4(CDU 6) R: 7; it4(CDU 6) A: 3
CDU14 | 3 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 1; it1 (linea base) (CDU 3) A: 1; it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 10; it1 (linea base) (CDU 3) P: 5; it3(CDU 5) A: CDU9; it3(CDU 5) D: 2; it3(CDU 5) I: 3; it3(CDU 5) P: 3; it4(CDU 6) R: 5; it4(CDU 6) A: 2
CDU15 | 7 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 1; it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 6; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3; it3(CDU 5) A: Total general; it3(CDU 5) D: 39; it3(CDU 5) I: 50; it3(CDU 5) P: 62; it4(CDU 6) R: 124; it4(CDU 6) A: 51
CDU16 | 7 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 2; it1 (linea base) (CDU 3) A: 1; it1 (linea base) (CDU 3) D: 2; it1 (linea base) (CDU 3) I: 6; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3
Prioridad | bar: it1 (linea base) (CDU 3) R
| Etiquetas de fila | it1 (linea base) (CDU 3) R: Suma de A; it1 (linea base) (CDU 3) A: Suma de R; it1 (linea base) (CDU 3) D: Suma de D; it1 (linea base) (CDU 3) I: Suma de I; it1 (linea base) (CDU 3) P: Suma de P
| CDU3 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 7; it1 (linea base) (CDU 3) A: 5; it1 (linea base) (CDU 3) D: 5; it1 (linea base) (CDU 3) I: 21; it1 (linea base) (CDU 3) P: 4
| CDU8 | it1 (linea base) (CDU 3) R: 3; it1 (linea base) (CDU 3) A: 3; it1 (linea base) (CDU 3) D: 4; it1 (linea base) (CDU 3) I: 7; it1 (linea base) (CDU 3) P: 3
| Total general | it1 (linea base) (CDU 3) R: 10; it1 (linea base) (CDU 3) A: 8; it1 (linea base) (CDU 3) D: 9; it1 (linea base) (CDU 3) I: 28; it1 (linea base) (CDU 3) P: 7

## AGENDA IDEAL ADMIN+PROD
MES | L | M | X | J | V
OCTUBRE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio
OCT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Elaboracion
OCT | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Construccion
OCT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Transicion
OCT/NOV | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Entrega
NOV | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
NOV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
NOV | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
NOV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DICIEMBRE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DIC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
DIC | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
DIC | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

## AGENDA REAL ADMIN+PROD
MES | L | M | X | J | V
OCTUBRE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio
OCT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Elaboracion
OCT | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Construccion
OCT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Transicion
OCT/NOV | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Entrega
NOV | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
NOV | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
NOV | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
NOV | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
DICIEMBRE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DIC | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
DIC | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
DIC | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

## VIABILIDAD DEL PROYECTO
Nº iteración: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | f
TOTAL DÍAS IDEAL | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
TOTAL DÍAS IDEAL ACUMULADO | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 53
TOTAL DÍAS REAL
TOTAL DÍAS REAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HORAS IMPUTADAS ADMIN. (LAB)
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | TOTAL
SRB (RH1) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 1.5; Semana 3: 2.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66
ARS (RH2) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 1.5; Semana 3: 2.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66
ARA (RH3) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 2.5; Semana 3: 1.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66
KRV (RH4) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 1.5; Semana 3: 2.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66
RSR (RH5) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 2.5; Semana 3: 1.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66
JSV (RH6) | Semana 1: 1.5; Semana 2: 1.5; Semana 3: 2.66; Semana 4: 0; Semana 5: 1 |  |  |  | 6.66